## Hoja1
Modulo | Tarea | Responsable | Estado | Comentarios
Notificaciones
Tatuador | Han solicitado una reserva (¿Confirmas?) |  | QA
Tatuador | El cliente ha cancelado su reserva |  | QA
Tatuador | El cliente ha pagado la sesion. |  | QA | Poner boton de pagar reserva (pasarela mercadopago)
Cliente | El tatuador ha confirmado tu reserva |  | QA
Cliente | El tatuador ha rechazado tu reserva |  | QA
Chat | Tienes un mensaje de … |  | QA
Perfil tatuador y favoritos
| Frontend de perfil de tatuador + contador de likes por tatuaje (agregados a favoritos) |  | QA
| Botón agregar diseño a favoritos. |  | QA
| Favoritos screen. |  | QA
Buscador
| Buscar artista "@..." |  | QA
| Buscar diseños "" |  | QA
Chat
| Enviar y recibir imágenes |  | QA
| Conectar al asistente Qwen AI que responda al etiquetarlo en el chat @tink |  | QA
Mejoras AR
Seguridad
Considerar recuperación de contraseña y validación de cuentas por correo electrónico.